附件三、新北市民間辦理大型群聚活動安全工作計畫

＜填入活動名稱＞ / 安全工作計畫

備註：本計畫內容及各式表單應依各地方政府組織編制、業管權責、自治法規命令、環境特性、災害特性等依地方性質不同之事項據以調整、增列相關內容。

主辦單位：	＜填入主辦單位名稱＞
協辦單位：	＜填入協辦單位名稱，無者免填＞
安全工作計畫執行單位：	＜填入執行單位名稱，無者免填＞
安全事務負責人：	＜填入活動負責人姓名＞
辦理期間：	自OO年OO月OO日至OO年OO月OO日

中華民國OO年OO月OO日
# 目錄

# 附件一 活動投保證明

<檢附活動投保證明相關文件

# 附件二 活動廠商契約

<檢附活動廠商契約相關文件>

# 附件三 人力配置規劃

<檢附人力配置規劃相關文件>

# 附件四 緊急經費規劃

請詳填緊急經費規劃表：
單位	預算科子目	用途別	金額	聯絡人

＊備註：本表項目可視需求彈性增列。

# 附件五 安全管理對策通則
＊本附件檢附資料，如下表：
通則編號	名稱	通則編號	名稱
1-1	通訊規劃	5-1	消防防護計畫
1-2	緊急能源供應規劃	5-2	救災動線規劃
1-3	活動公告機制	5-3	人員避難通道規劃
1-4	宣導資訊計畫	6-1	食品安全管理計畫
1-5	應變中心設置計畫	6-2	菸害防制
2-1	交通維持計畫	6-3	哺(集)乳室設置
3-1	建物設施規劃	6-4	緊急救護計畫
4-1	治安維護及維安規劃	7-1	特殊安排
4-2	恐怖攻擊防範計畫	8-1	環境清潔
		8-2	公廁維護

### 場地管理
#### 1-1 通訊規劃
##### 【緊急資訊傳遞機制】

##### 【廣播設備設置規劃】

##### 【預警系統設置與運作機制】

##### 【跨單位通訊機制】

#### 1-2 緊急能源供應規劃
##### 【電力供應及設備維護】
1. 檢具電氣設備自主檢查紀錄表(檢查內容應包含以下事項)：
(1) 電燈、電阻器等有發熱部之設備，檢查有無過熱之虞。
(2) 檢查電線包覆有無損傷、充電部有無露出等足以漏電、短路引起火災之虞。
(3) 開關、插座等有無因接觸不良而發熱或變色。
(4) 有無使用多孔插座、超過電線額定流量。
(5) 塑膠電線有無以釘子固定使用。
2. 備有合格電氣技術人員。
##### 【緊急供電及不斷電系統設置】
1. 具備不斷電系統設置，可在輸入電源或主電源故障時，為負載設備提供緊急電力。
2. 備有臨時發電機以因應斷電緊急照明及廣播系統之用電需求。
##### 【緊急水源供應】
本市自來水供水單位為台灣自來水公司及台北自來水事業處，如活動有自來水供應需求，主辦單位應與供水單位建立聯繋平台，以利緊急水源供應。

#### 1-3 活動公告機制
##### 【管道、發布時機、發布訊息內容】
遇天然災害狀況，或預知有颱風警報、豪雨特報或不適舉辦之天候者，應依《天然災害發生時停止辦公及上課作業要點》規定，視情形公告活動順延或取消等訊息，並及早透過各類媒體管道（如活動官方網站、網路、社群等）公告，且發布訊息內容應易於民眾閱讀，利於民眾知悉。

#### 1-4 宣導資訊計畫
##### 【緊急宣導措施規劃】

#### 1-5 應變中心設置計畫
##### 【應變中心平面圖、設置地點（含座標）】

##### 【管理人、器材與文件準備列表】

### 交通安全
#### 2-1 交通維持計畫
##### 【動線規劃（包含園區內外）】

##### 【大眾運輸配套措施】

##### 【交通宣導措施】

##### 【車輛拖吊規劃】

##### 【停車方案規劃】

### 建物設施
#### 3-1 建物設施規劃
##### 【建物設施基本資料】

### 治安防恐
#### 4-1 治安維護及維安規劃
##### 【活動維安機制（包含與警政單位聯繫機制）】

##### 【維安人員配置】

##### 【貴賓名單建置與特殊維安計畫】

##### 【抗議群眾處置策略】

#### 4-2 恐怖攻擊防範計畫
##### 【警政聯絡機制與聯絡人資訊】

##### 【危險物品通報機制】

### 消防防災
#### 5-1 消防防護計畫
##### 【消防防護計畫書】
□於平面圖標示消防安全設備(如:滅火器等)位置及數量。

#### 5-2 救災動線規劃
##### 【救災出入口／平面動線示意圖】
□	規劃適當出入口與集結區，供事故發生時救災車輛使用。
□	規劃救災、救護車輛進出動線，製作標記消防車出入之道路平面圖。
□	涉及狹小巷道，並已標記於下圖。 □未涉及狹小巷道。
□	消防栓前後五公尺範圍內無障礙物或停放車輛 □活動範圍無消防栓。
□	製作搶救平面動線示意圖，包含人潮避難及消防人員進入搶救動線。

##### 【救災動線管制計畫】

#### 5-3 人員避難通道規劃
##### 【緊急出口與疏散動線】

##### 【緊急疏散指示牌設置】

### 醫療衛生
#### 6-1 食品安全管理計畫
##### 【大型活動承辦業者食品安全報備申請表】
大型活動承辦業者食品安全報備申請表
活動名稱：
活動日期：
活動地點：
業者資訊
公司名稱：
營業登記地址：
負責人：
聯絡人：		電話：
手機：		電子郵件
辦理規劃
營運型態	☐攤位 ☐移動式攤位 ☐帳篷 ☐檯子
攤位規格	公尺（長）* 公尺（寬）＝ 平方公尺
攤位數量
現場提供設備	☐冰箱 ☐冷凍庫 ☐烤箱 ☐油炸鍋 ☐微波爐 ☐水槽 ☐洗手台 / ☐瓦斯爐 ☐其他：
電力來源	☐發電機 ☐既有電力設備 ☐其他：
用電規劃	是否同意現場用電須符合本表「電力來源」所呈報之規劃，且無私接電線等問題？☐是 ☐否
現場是否設置滅火設備	☐是，分別設置 ，並設置於 （檢附平面圖） / ☐否
現場照明設備	（請簡述照明規劃，若活動無需求者免填。）
檢附資料
項目			檢附情形
商業登記證明。			☐是 ☐否
食品安全報備申請表。			☐是 ☐否
進駐食品業者清冊。			☐是 ☐否
食品業者攤位配置圖。			☐是 ☐否
其他自主管理相關文件（例如：自主檢驗證明、產品責任險等）。			☐是 ☐否
其他：			☐是 ☐否

※備註：本表須予商業主管機關、場地管理單位備查利於攤商管理。
##### 【活動食品業者報備清冊】
活動食品業者報備清冊
活動名稱：
活動日期：
活動地點：
攤位編號	攤位名稱	廠商類別	檢附證明文件	負責人	現場食品安全衛生管理人員姓名	連絡電話 / （手機）	營業販售項目
		□公司/商業(統一編號: ) / □營業人(統一編號: ) / □自然人(統一編號: ) / □其他:	□公司/商業登記 / □營業人(稅籍)登記證明文件 / □身分證影本 / □其他
		□公司/商業(統一編號: ) / □營業人(統一編號: ) / □自然人(統一編號: ) / □其他:	□公司/商業登記 / □營業人(稅籍)登記證明文件 / □身分證影本 / □其他
		□公司/商業(統一編號: ) / □營業人(統一編號: ) / □自然人(統一編號: ) / □其他:	□公司/商業登記 / □營業人(稅籍)登記證明文件 / □身分證影本 / □其他
		□公司/商業(統一編號: ) / □營業人(統一編號: ) / □自然人(統一編號: ) / □其他:	□公司/商業登記 / □營業人(稅籍)登記證明文件 / □身分證影本 / □其他
		□公司/商業(統一編號: ) / □營業人(統一編號: ) / □自然人(統一編號: ) / □其他:	□公司/商業登記 / □營業人(稅籍)登記證明文件 / □身分證影本 / □其他

※備註：本表須予商業主管機關、場地管理單位備查利於攤商管理。
##### 【活動食品業者攤位配置圖】
##### 【活動餐飲衛生自主管理檢查表】
活動餐飲衛生自主管理檢查表
活動名稱：
活動日期：
活動地點：
攤位編號與名稱：
攤位負責人：		電話：
檢查項目			自主檢核情形
	遵循「食品安全衛生管理法」、各地方政府相關規定，以確保食品安全。		☐是 ☐否
	攤位四周環境整潔；工作台面、垃圾桶等保持整潔。		☐是 ☐否
	食品廣告不可誇大不實或宣稱醫藥效能。		☐是 ☐否
	從業人員在A型肝炎、手部皮膚病、外傷、開放性肺結核病及傷寒等疾病之傳染或帶菌期間，或有其他可能造成食品污染之疾病者，不得從事與食品接觸之工作。		☐是 ☐否
	切割生熟食之刀具、砧板應分開使用，避免交叉汙染。		☐是 ☐否
	設備與器具應保持清潔。		☐是 ☐否
	食材或販賣之食品不可直接放置於地面。		☐是 ☐否
	販售之食品應依其性質妥適保存，冷藏食品貯存溫度攝氏0~7度，冷凍為攝氏-18度以下。		☐是 ☐否
	穿戴消毒、清潔不透氣手套料理即食或熟食食品，且不觸摸食品之外物品（如錢幣等）。		☐是 ☐否
	從業人員於配膳、包裝、盤飾及冷盤製備時，應配戴口罩。		☐是 ☐否
	作業人員應穿戴整潔之工作衣帽，手部應經常保持清潔，不得蓄留指甲、塗抹指甲油及佩戴飾物等，工作中不得有吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖、飲食及其他可能污染食品之行為。		☐是 ☐否
	販售之食品標示應依「食品安全衛生管理法」規定辦理。		☐是 ☐否
	其他：		☐是 ☐否

#### 6-2 菸害防制
##### 【禁菸圖示及相對位置圖】

#### 6-3 哺（集）乳室設置
##### 【哺（集）乳室相對位置平面圖】

#### 6-4 緊急救護計畫
##### 【大型活動緊急救護計畫】
##### 【救護站資訊（位置平面圖、醫療通道與人力配置）】
##### 【救護站標示與設置規劃】
##### 【救護器材與設備準備規劃（含救護車輛數量及待命位置圖）】
##### 【周邊醫院聯繫名冊】
##### 【大型活動緊急救護自評表】
主辦單位：
活動名稱：
活動日期：
項次	自評內容	自評結果	備註
1	訂定緊急醫療救護計畫，並包括以下內容： / (1)醫(救)護站人員配置。 / (2)支援救護單位。 / (3)裝備。 / (4)通訊。 / (5)應變機制。 / (6)疏散。 / (7)後勤。	□符合 / □未符合
2	設立救護站，共設置____站，並檢附各站位置平面圖及人力配置。	□符合 / □未符合
3	醫(救)護站依以下特性設置： / (1)依活動性質、參與者特性、場地特性安排。 / (2)考量安全、急救動線及交通。 / (3)適當、安全、通風且陰涼處。	□符合 / □未符合
4	救護站數量及地點，足以讓救護人員及救護設備於事故發生後4至6分鐘內抵達並投入事故現場處理。	□符合 / □未符合
5	製作足以供民眾辨識之醫(救)護站標示。	□符合 / □未符合
6	依活動人數、性質及活動需求備妥足夠醫療衛材、AED、桌椅、休息床、毛毯、茶水及冰塊等。	□符合 / □未符合
7	保持周邊急救責任醫院良好聯繫窗口。	□符合 / □未符合	醫院名稱(距離)： / 醫院聯繫窗口：

備註:
緊急救護計畫架構，建議如下：
架構	內容
第一章	依據、活動目的、適用範圍。
第二章	基本資料（活動場地地理屬性、內部與外部環境說明）、可能的災害風險分析、活動主辦及相關單位權責。
第三章	救護應變組織架構、權責分工（若有其他外部單位有隸屬或權責關係者應說明之，如協辦單位、外包廠商等）。
第四章	應變計畫啟動與解除（如緊急救護事件分級等）。
第五章	應變作業流程（如通報、避難疏散、緊急救護等應變作為）。
第六章	復原作為（包含損失清點、復原規劃等）。
附錄	基本資料與單位介紹。 / 救護應變作業流程。 / 表單文件（如組織圖、相關人員聯絡方式、裝備與資源清冊、救護疏散避難路線圖、衛生、消防、警察等外單位聯繫方式、救護紀錄表等）。 / 參考資料。

### 年齡、身體狀況特殊安排
#### 7-1 特殊安排
##### 【服務台設置輪椅觀眾席等障礙設施及輔助器具規劃】

### 清潔及噪音
#### 8-1 環境清潔
##### 【垃圾筒及資源回收桶平面配置圖】

#### 8-2 臨時廁所
##### 【臨時(流動)廁所及無障礙廁所平面配置圖】

# 附件六 緊急應變計畫
＊本附件含各類災害應變管理事項，檢附資料如下表：
編號	名稱	編號	名稱
E-1	地震應變管理	E-8	民眾受困電梯處理流程
E-2	颱風應變管理	E-9	民眾施放爆竹煙火取締流程
E-3	暴雨應變管理	E-10	傷患緊急救護處理流程
E-4	火災應變管理	E-11	食物中毒（含2人以上）
E-5	重大疾病流行期間管理	E-12	遊客誤食花草之緊急處理
E-6	重大公共安全事件處理	E-13	接駁車事故處理機制
E-7	溺水救援規劃	E-14	遊覽車事故處理機制

<檢附緊急應變計畫相關文件>

# 附件七 應變組織架構

<檢附應變組織架構相關文件>